**Feuille de route « Expérimentation Dispositif ITEP 22 »**

**Version du 26.03.15**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domaines** | **Projets** | **Sous-projets** | **Pilote** | **Acteurs mobilisés** | **Echéances** | **Etapes** |
| Logique « dispositif » | Convention de partenariats | Convention d’expérimentation entre les acteurs du 22 | A LULLIEN, DT ARS 22 |  | Réalisée |  |
| Partenariats à développer de l’ITEP avec les acteurs des territoires dont l’Education Nationale | X, PEP 22  et  X, Les Mauriers | Ecoles  Structures de loisirs  Etc. |  |  |
| Copil | Préparation et animation du Copil | A LULLIEN, DT ARS 22 |  |  |  |
| Elaboration du Protocole et outils de suivi de l'expérimentation, dont le fichier national de suivi de l’activité | R LE DUFF, CREAI  A LULLIEN, DT ARS 22 | Dispositif ITEP 22 | Fin d’année scolaire | Transmission du fichier Excel « Indicateurs suivi expé DITEP » par le dispositif ITEP 22 à Alexandra LULLIEN pour transmission au national  + présentation en copil |
| Recueil du point de vue des jeunes et de leurs familles sur l’organisation en Dispositif | R LE DUFF, CREAI | Dispositif ITEP 22 pour mise en œuvre auprès des jeunes et de leur famille | T4 - 2015 | Recueil du point de vue de jeunes et de familles nouvellement admis dans le dispositif dans le cadre des nouvelles notifications (rentrée 2015) et des jeunes ayant connus des changements de modalités d’accueil |
| Présentation du bilan de la rentrée 2014 | M.H. PHEBY BOBIN, PEP 22 |  | Copil 18.12.14 |  |
| Schéma de fonctionnement et ses outils | Schéma de fonctionnement | R LE DUFF, CREAI | PEP 22  Les Mauriers  MDPH 22 | Copil 18.12.14 | Réunions de travail  Intégration des productions du groupe de travail national  Aménagement du document si nécessaire |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Sous-projets** | **Pilote** | **Acteurs mobilisés** | **Echéances** | **Etapes** |
| Critères d’orientation vers le Dispositif ITEP (Annexe 1 du schéma de fonctionnement) | A LULLIEN, DT ARS 22 et Sylvie DUGAS, ARS | MDPH 22  Pédopsy  PEP 22 / Les Mauriers | Copil 12 mars 2015 | Réunion de travail le 27.11.14  Réunion du groupe de travail en janvier 2015 |
| Prise en charge partagée  (dont les situations de crise) | A LULLIEN, DT ARS 22 et Sylvie DUGAS, ARS | MDPH 22  Pédopsy  PEP 22 / Les Mauriers |  | réunion du groupe de travail en janvier 2015 (+ date supplémentaire) |
| Sortie du dispositif ITEP | A LULLIEN, DT ARS 22 et Sylvie DUGAS, ARS | MDPH 22  Pédopsy  PEP 22 / Les Mauriers |  | réunion du groupe de travail en janvier 2015(+ date supplémentaire) |
| Plaquette de présentation du dispositif ITEP 22 | X , PEP 22 |  | Copil 18.12.14 |  |
| Annexe 6 : fiche liaison MDPH | Madame DELFORGE, MDPH 22 | PEP 22  Les Mauriers | Copil 18.12.14 | Fiche initiale retravaillée à partir de la fiche nationale |
| Annexe 7 : modèle type de courrier d’information aux partenaires sur l’admission et sur les changements de modalités d’accueil | X , PEP 22  ou  x, Les Mauriers : | Pédopsychiatrie  ASE / PJJ  Education nationale | Copil mars 2015 |  |
|  | ITEP pro | Elaboration pré-projet | X PEP 22 / Les Mauriers : | Copil  Groupe de travail avec 7 professionnels et partenaires | Point d’étape au Copil 12 mars 2015  Finalisation mi-mai 2015 | Elaboration d’une feuille de route  Copil  Visite d’ITEP Pro |
| Recrutement professionnels | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | Juin 2015 |  |
| Installation des locaux | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | Juin 2015 |  |
| Construction partenariat | X, PEP 22  Et  X, Les Mauriers |  | Juin 2015 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domaines** | **Projets** | **Sous-projets** | **Pilote** | **Acteurs mobilisés** | **Echéances** | **Etapes** |
| Gestion / organisation  Juridique, financière, immobilière, RH | Organisation juridique | Convention de rapprochement des 2 organismes gestionnaires | x, PEP 22  et  x, Les Mauriers |  | Mars 2015 | Convention de fonctionnement entre les 2 organismes gestionnaires à valider par le cabinet juridique  Possibilité d’avenant en tant que de besoin |
| Organisation immobilière | Installation des sites de Guingamp et de Dinan | x, PEP 22 |  | Réalisé |  |
| Installation internats et accueil de jour sur St Brieuc. | x, PEP 22 |  | 23 février 2015  ⮱Report visite de conformité le 21 avril | Courrier adressé à Mme KIEFFER de l’EN par les PEP 22 en décembre 2014 |
| Organisation du fonctionnement du SESSAD de l'ITEP en fonction des sites. | x, PEP 22 |  | Septembre 2015 | Préciser les objectifs |
| Bureau pour le SESSAD Les Mauriers dans les locaux du dispositif ITEP de Guingamp et de Dinan | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | réalisé |  |
| Organisation financière | CPOM PEP22 (dotation globale) | A LULLIEN, DT ARS 22 | PEP 22 | 28.11.2014 |  |
| ITEP pro |  |  | Juin 2015 | A décliner en fonction du pré-projet de l’ITEP pro |
| Ressources humaines | Organigramme dispositif ITEP 22 | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | Copil 12 mars 2015 |  |
| Fiches de poste | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | Copil 12 mars 2015 |  |
| Délégations | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | Copil 12 mars 2015 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domaines** | **Projets** | **Sous-projets** | **Pilote** | **Acteurs mobilisés** | **Echéances** | **Etapes** |
| Accompagnement des pratiques professionnelles  Au sein des organismes gestionnaires  (« *faire équipe »)* | Validation du projet d’établissement | Projet de service SESSAD Interm’aide | x, Les Mauriers |  | Fin 2014 |  |
| Projet d’établissement PEP 22 | x, PEP 22 |  | Fin 2015 |  |
| Trame commune DiPEC et PPA | Harmonisation des outils et de leur mode d’emploi | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers | Les équipes du Dispositif ITEP | 1er semestre 2016 ? à confirmer | Premier diagnostic par M PRACA du CREAI à partir des interventions auprès des 2 organismes gestionnaires  Réunion de travail avec les chefs de services pour identifier les modalités de travail |
| Méthodologie de la période d’observation | Formalisation des outils et procédures | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers | Pédopsychiatrie  Education nationale  ASE / PJJ | Copil mars 2015 | Trame d’entretien famille ? outil de bilan des professionnels ? préciser ces outils |
| Association des jeunes et de leurs parents | Harmonisation des outils (PPA et instance de participation) et de leur mode d’emploi | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers | Les équipes du Dispositif ITEP |  |  |
| Méthodologie de réunion avec les partenaires | Harmonisation des outils et de leur mode d’emploi | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers | Pédopsychiatrie  Education nationale  ASE / PJJ |  | Définir les modalités des réunions de travail avec les partenaires concernant :   * La réunion à l’issue de la période d’observation qui valide les modalités d’accueil * La réunion qui valide les changements de modalités d’accueil et / ou de scolarisation |
| Pratiques de coopération | Pratiques de coopération entre les équipes des SESSAD des 2 organismes gestionnaires sur les sites | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers | En cours |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accompagnement au développement du dispositif  (« *faire réseau »)* | Communication aux partenaires sur les modalités de travail du dispositif ITEP |  | x, PEP 22  Et  x, Les Mauriers |  | * CDA : janvier 2016 * Pédopsy : calendrier ? * ASE : calendrier ? * EN : calendrier ? |  |